|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»____________________________________

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»______________

Рубежный контроль

Вариант 2

| Дисциплина: Экономика программной инженерии Вариант: 1 Студент: Платонова О. С. Группа: ИУ7-85Б Оценка (баллы) _______________ Преподаватель: Барышникова М. Ю. |  |
| --- | --- |

Москва, 2022 г.

Содержание проекта: группа из 8 чел., бюджет не более 620 тыс. руб.

Задание 1: Настройка рабочей среды проекта.

- Дата начала проекта – 04.04.2022.

- Установить длительность работы в днях, объем работы в часах, а тип задач по умолчанию – с фиксированными трудозатратами.

- Установить стандартный календарь рабочего времени.

- Учесть праздничные дни.

Задание 2: Создание списка задач.

Задание 3: Структурирование списка задач.

Группировка задача 3-7 как подзадач задачи 2.

Группировка задача 10-11 как подзадач задачи 9.

Группировка задача 14-15 как подзадач задачи 13.

Задание 4: Установление связи между задачами.

Задание 5: Создание списка ресурсов.

Задание 6: Назначение ресурсов задачам.

Задание фиксированных затрат задачам 2, 9.

Задание 7: Выравнивание загрузки ресурсов.

Перегрузка ресурсов устранена, конец проекта – 27.07.

Задание 8: Включение периодической задачи в план проекта.

Для того, чтобы другие задачи не выполнялись во время проведения профилактики, назначим сотрудников на профилактику с указанием 0 затрат на это время.

Назначение ресурсов на повторяющуюся задачу.

Добавление профиля В для каждого ресурса с 0 затратами.

Назначение профиля В на время проведения профилактики.

Перегрузка ресурсов устранена.

Задание 9: Уточнение плана проекта.

Задачи критического пути до оптимизации.

В качестве оптимизации были добавлены программисты на все возможные ресурсы. Назначение ресурсов выглядит следующим образом.

Задачи критического пути после оптимизации. В результате оптимизации длительность уменьшилась на 7 дней.

Сохранение базового плана.

Задание 10: Контроль за реализацией проекта.

Дата отчета – 01.06.22.

25 апреля программист 3 был отправлен на повышение квалификации на неделю. После чего его зарплата возросла на 20%.

После внесения изменений была обнаружена перегрузка ресурсов из-за его присутствия на профилактике. После удаления программиста 3 из профилактики перегрузка была устранена.

Фактическая длительность задачи 4 была увеличена.

С 25 апреля зарплата программиста 2 была увеличена на 20%.

Задача 11 началась на неделю позже.

Линия прогресса выглядит следующим образом.

Так как изгибы показывают налево, то наблюдается отклонение от базового пути примерно на 3 недели.

Таблица освоенного объема.

Запланированный объем (416 499, 46р.) – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете.

Базовая стоимость выполненных работ (416 499, 46р.) – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете.

Фактическая стоимость выполненных работ (427 832р.) – это средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета.

Отклонение от календарного плана (-3,05 р.) – сравнивает сметную стоимость плановой и выполненной работы и позволяет вычислить несоответствие сметы, вызванное исключительно различиями между плановым и фактическим объемом работы, т.е. ОКП = БСВР – ЗО.

Отклонение по стоимости (-11 335р.) – сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов, т.е. ОКС = БСВР – ФСВР.

Предварительная оценка по завершении (605 251 р.) – в этом поле отображаются ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. ПОПЗ = ФСВР + (Базовые затраты - БСВР) / ИОС.

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:

ОКП < 0 – проект выполняется с отставанием;

ОПС < 0 – проект вышел за пределы сметы;

ОПЗ > 0 – проект укладывается в смету.

Вывод

Были закреплены все пройденные знания по планированию проектов и освоены возможности программы Microsoft Project.

Результаты проекта. Проект укладывается в заявленный бюджет.